## Slide 1
EJECUCIÓN FÍSICA
Y
FINANCIERA
ENERO – OCTUBRE
2023
INDECA
INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA

## Slide 2: Existencias diarias, promedio mensual del manejo de alimentos en bodegas del INDECA Año 2023
Mes | Institución |  |  | Total Tm
 | Convenio MAGA/PMA | MAGA | MIDES | 
Enero | 1,497.34 | 11,964.30 | 1,348.36 | 14,810.00
Febrero | 1,107.70 | 13,263.57 | 1,328.90 | 15,700.17
Marzo | 2,057.58 | 13,961.13 | 1,308.94 | 17,327.65
Abril | 1,802.55 | 17,574.62 | 1,302.97 | 20,680.14
Mayo | 2,124.25 | 17,650.82 | 1,301.13 | 21,076.20
Junio | 1,527.92 | 17,387.08 | 1,221.12 | 20,136.12
Julio | 574.59 | 14,285.32 | 1,081.11 | 15,941.02
Agosto | 48.79 | 11,434.70 | 1,081.11 | 12,564.60
Septiembre | 139.57 | 6,284.04 | 1,079.28 | 7,502.89
Octubre | 198.10 | 4,876.02 | 1, 072.30 | 6,146.42
Noviembre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Diciembre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
PROMEDIO DIARIO MENSUAL | 1,107.84 | 12,868.16 | 1,212.52 | 15,188.52
EJECUTADO | 11,078.39 | 128,681.60 | 12,125.22 | 151,885.21
Planificado |  |  |  | 200,000
Porcentaje de avance físico |  |  |  | 76%

## Slide 3: Convenio Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación con el Programa Mundial de Alimentos Existencia de producto alimentario al 31 de octubre de 2023
PRODUCTO | Tm
Aceite | 0.36
Arroz | 4.77
Azúcar | 0.31
Frijol | 125.62
Harina de maíz nixtamalizada | 0.21
Hojuelas de avena | 0.18
Maíz | 391.99
Mezcla de harina de maíz y soya | 0.03
Sal | 4.49
Total | 527.97

## Slide 4: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación Dirección de Asistencia Alimentaria Existencia de producto alimentario al 31 de octubre de 2023
PRODUCTO | Tm
Aceite | 42.32
Arroz | 360.92
Azúcar | 59.19
Frijol | 939.56
Harina de maíz nixtamalizada | 247.64
Hojuelas de Avena | 59.55
Maíz | 2,373.25
Mezcla de harina de maíz y soya | 51.58
Sal | 25.32
Total | 4,159.32
Tm= tonelada métrica

## Slide 5: Ministerio de Desarrollo Social Existencia de producto alimentario al 31 de octubre de 2023
PRODUCTO | Tm
Arroz | 1,072.11
Total | 1,072.11

## Slide 6: Convenio Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación con el Programa Mundial de Alimentos Recepción de alimentos enero – octubre 2023
PRODUCTO | Tm
Aceite | 642.38
Arroz | 2,217.52
Azúcar | 958.73
Frijol | 5,331.90
Harina de maíz nixtamalizada | 3,181.34
Hojuelas de avena | 909.65
Maíz | 5,698.48
Mezcla de harina de maíz y soya | 823.08
Sal | 333.27
Total | 20,096.34

## Slide 7: Convenio MAGA y Programa Mundial de Alimentos Despacho de alimentos enero – octubre del 2023
PRODUCTO | Tm
Aceite | 2.03
Arroz | 5.78
Azúcar | 1.25
Frijol | 11.34
Harina de maíz Nixtamalizada | 5.78
Hojuelas de Avena | 1.80
Maíz | 11.34
Mezcla de Harina de Maíz y Soya | 1.44
Sal | 1.18
Total | 41.95

## Slide 8: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación Dirección de Asistencia Alimentaria Despacho de alimentos enero – octubre del 2023
PRODUCTO | Tm
Aceite | 840.73
Arroz | 3,950.79
Azúcar | 1,323.08
Frijol | 7,503.71
Harina de maíz Nixtamalizada | 4,520.92
Hojuelas de Avena | 1,300.49
Maíz | 10,520.15
Mezcla de harina de maíz y soya | 767.98
Sal | 302.41
Total | 31,030.25

## Slide 9: Ministerio de Desarrollo Social Despacho de alimentos enero – octubre de 2023
PRODUCTO | Tm
Arroz | 86.49

## Slide 10: Presupuesto del INDECA 2023 Ingresos por fuente de financiamiento enero – octubre de 2023
Fuente de financiamiento | Asignado | Vigente | Percibido | % Percibido s/vigente
21 Ingresos Tributarios IVA PAZ | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 | 12,522,504.00 | 73.66%
31 Ingresos propios | 500,000.00 | 500,000.00 | 209,763.49 | 41.95%
32 Disminución de Caja y Bancos | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 100%
TOTAL | 19,500,000.00 | 19,500,000.00 | 14,732,267.49 | 
Porcentaje percibido sobre lo vigente 75.55 %
(Valores expresados en Quetzales)

## Slide 11: Presupuesto del INDECA 2023 Instituto Nacional de Comercialización Agrícola Egresos por grupo de gasto enero – octubre de 2023
Porcentaje de gasto sobre lo Vigente: 57.49%
Porcentaje de gasto sobre lo Percibido: 76.10%
Grupo de Gasto | Vigente Quetzales | Gasto Quetzales
Servicios Personales “000“ | 9,447,400.00 | 7,018,744.25
Servicios NO Personales “100” | 5,972,955.00 | 2,406,935.44
Materiales y Suministros “200” | 1,586,645.00 | 693,132.07
Propiedad, Planta y Equipo “300” | 1,212,000.00 | 911,670.00
Transferencias Corrientes “400” | 955,000.00 | 179,705.22
Asignaciones Globales “900” | 326,000.00 | 500.00
TOTAL | 19,500,000.00 | 11,210,686.98